## Backlog Original
BACKLOG ANDREA
Semana | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total general | Modelo | Total Pares | PRELIMINARES | ROBOT | POST | N/A PRELIMINAR | TOTAL HRS | MAQUILA | TOTAL HRS
Alternativa
68127 NE/RO SLI | 300 | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 600 | 3900 | 68127 NE/RO SLI | 3900 | 117 | 284.9 | 78 | 39 | 518.9 | — | 518.9
64197 NE SLI | 900 | 600 | 800 | 500 | 500 | 800 |  | 4100 | 64197 NE SLI | 4100 | — | 53.5 | 123 | 41 | 217.5 | — | 217.5
65568 RO/HU SLI | 400 | 700 | 700 | 600 | 300 | 600 |  | 3300 | 65568 RO/HU SLI | 3300 | 99 | 83.4 | 99 | — | 281.4 | — | 281.4
77525 NE TEX | 500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 400 |  | 3500 | 77525 NE TEX | 3500 | — | — | 105 | — | 105 | 455 | 560
94750 AA SLI | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 3000 | 94750 AA SLI | 3000 | 60 | 83.3 | 30 | — | 173.3 | 100 | 273.3
61747 GC SLI | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 1800 | 61747 GC SLI | 1800 | 108 | 30 | 90 | — | 228 | 212 | 440
65422 HU SLI | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 |  | 2000 | 65422 HU SLI | 2000 | 24.4 | 86.1 | 161.1 | 23.3 | 294.9 | — | 294.9
88186 NE SLI | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 1800 | 88186 NE SLI | 1800 | 72 | 72.5 | 54 | 18 | 216.5 | — | 216.5
62100 BL SLI | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 1800 | 62100 BL SLI | 1800 | 67 | 70.5 | 329 | — | 466.5 | — | 466.5
61748 KR SLI | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 1500 | 61748 KR SLI | 1500 | 75 | 75 | 100 | 25 | 275 | — | 275
65413 NE/CG/VI SLI | 15: 700; 16: 300; 20: 600 | 1600 | 65413 NE/CG/VI SLI | 1600 | — | 55.6 | 64 | — | 119.6 | — | 119.6
93347 CA SLI | 19: 500; 20: 500; 21: 500 | 1500 | 93347 CA SLI | 1500 | SIN CATALOGO | [5 empty] | —
69906 BL SLI | 15: 300; 16: 300; 17: 300; 18: 300 | 1200 | 69906 BL SLI | 1200 | SIN CATALOGO | [5 empty] | —
93349 RS SLI | 19: 400; 20: 400; 21: 400 | 1200 | 93349 RS SLI | 1200 | SIN CATALOGO | [5 empty] | —
93346 NE SLI | 19: 400; 20: 400; 21: 400 | 1200 | 93346 NE SLI | 1200 | SIN CATALOGO | [5 empty] | —
| 5100 | 5000 | 4900 | 4100 | 5700 | 6700 | 1900 | 33400 | TOTAL | 33400 | 622.4 | 894.8 | 1233.1 | 146.3 | 2896.6 | 767 | 3663.6

## Backlog
PROPUESTA OPTIMIZADA — BACKLOG ANDREA (SEM 15-21)
Distribucion balanceando carga PRELIM/ROBOT/POST por semana
| Modelo | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Total
| 68127 NE/RO SLI | Sem 15: 1300; Sem 16: 1300; Sem 17: 1300 | 3900
| 64197 NE SLI | Sem 16: 1300; Sem 20: 1300; Sem 21: 1500 | 4100
| 65568 RO/HU SLI | Sem 15: 1100; Sem 20: 1100; Sem 21: 1100 | 3300
| 77525 NE TEX | Sem 17: 1100; Sem 18: 1100; Sem 19: 1300 | 3500
| 94750 AA SLI | Sem 20: 1500; Sem 21: 1500 | 3000
| 61747 GC SLI | Sem 20: 900; Sem 21: 900 | 1800
| 65422 HU SLI | Sem 16: 1000; Sem 17: 1000 | 2000
| 88186 NE SLI | Sem 18: 900; Sem 19: 900 | 1800
| 62100 BL SLI | Sem 18: 900; Sem 19: 900 | 1800
| 61748 KR SLI | Sem 15: 1500 | 1500
| 65413 NE/CG/VI SLI | Sem 16: 800; Sem 17: 800 | 1600
| 93347 CA SLI | Sem 15: 500; Sem 18: 500; Sem 19: 500 | 1500
| 69906 BL SLI | Sem 18: 600; Sem 19: 600 | 1200
| 93349 RS SLI | Sem 17: 600; Sem 18: 600 | 1200
| 93346 NE SLI | Sem 15: 600; Sem 19: 600 | 1200
| TOTAL | 5000 | 4400 | 4800 | 4600 | 4800 | 4800 | 5000 | 33400

## Total General
MATRIZ DE HORAS POR ETAPA — TOTAL ACUMULADO (SEM 15-21)
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Total Pares | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 68127 NE/RO SLI | 3900 | 108 | 117 | 29.25 | 3.25 | 263 | 284.9167 | 47.4861 | 5.2762 | 72 | 78 | 9.75 | 1.0833 | 36 | 39 | — | — | 518.9167
| 64197 NE SLI | 4100 | — | — | — | — | 47 | 53.5278 | 8.9213 | 0.99126 | 108 | 123 | 15.375 | 1.7083 | 36 | 41 | — | — | 217.5278
| 65568 RO/HU SLI | 3300 | 108 | 99 | 24.75 | 2.75 | 91 | 83.4167 | 13.9028 | 1.5448 | 108 | 99 | 12.375 | 1.375 | — | — | — | — | 281.4167
| 77525 NE TEX | 3500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 105 | 13.125 | 1.4583 | — | — | 468 | 455 | 560
| 94750 AA SLI | 3000 | 72 | 60 | 15 | 1.6667 | 100 | 83.3333 | 13.8889 | 1.5432 | 36 | 30 | 3.75 | 0.41667 | — | — | 120 | 100 | 273.3333
| 61747 GC SLI | 1800 | 216 | 108 | 27 | 3 | 60 | 30 | 5 | 0.55556 | 180 | 90 | 11.25 | 1.25 | — | — | 424 | 212 | 440
| 65422 HU SLI | 2000 | 44 | 24.4444 | 6.1111 | 0.67901 | 155 | 86.1111 | 14.3519 | 1.5947 | 290 | 161.1111 | 20.1389 | 2.2377 | 42 | 23.3333 | — | — | 295
| 88186 NE SLI | 1800 | 144 | 72 | 18 | 2 | 145 | 72.5 | 12.0833 | 1.3426 | 108 | 54 | 6.75 | 0.75 | 36 | 18 | — | — | 216.5
| 62100 BL SLI | 1800 | 134 | 67 | 16.75 | 1.8611 | 141 | 70.5 | 11.75 | 1.3056 | 658 | 329 | 41.125 | 4.5694 | — | — | — | — | 466.5
| 61748 KR SLI | 1500 | 180 | 75 | 18.75 | 2.0833 | 180 | 75 | 12.5 | 1.3889 | 240 | 100 | 12.5 | 1.3889 | 60 | 25 | — | — | 275
| 65413 NE/CG/VI SLI | 1600 | — | — | — | — | 125 | 55.5556 | 9.2593 | 1.0288 | 144 | 64 | 8 | 0.88889 | — | — | — | — | 119.5556
| 93347 CA SLI | 1500 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 69906 BL SLI | 1200 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 93349 RS SLI | 1200 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 93346 NE SLI | 1200 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| TOTAL | 33400 |  | 622.4444 | 155.6111 | 17.2901 |  | 894.8611 | 149.1435 | 16.5715 |  | 1233.1111 | 154.1389 | 17.1265 |  | 146.3333 |  | 767 | 3663.75

## Sem 15
HORAS POR ETAPA — SEMANA 15
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Pares Sem | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 68127 NE/RO SLI | 1300 | 108 | 39 | 9.75 | 1.0833 | 263 | 94.9722 | 15.8287 | 1.7587 | 72 | 26 | 3.25 | 0.36111 | 36 | 13 | — | — | 172.9722
| 65568 RO/HU SLI | 1100 | 108 | 33 | 8.25 | 0.91667 | 91 | 27.8056 | 4.6343 | 0.51492 | 108 | 33 | 4.125 | 0.45833 | — | — | — | — | 93.8056
| 61748 KR SLI | 1500 | 180 | 75 | 18.75 | 2.0833 | 180 | 75 | 12.5 | 1.3889 | 240 | 100 | 12.5 | 1.3889 | 60 | 25 | — | — | 275
| 93347 CA SLI | 500 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 93346 NE SLI | 600 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| TOTAL | 5000 |  | 147 | 36.75 | 4.0833 |  | 197.7778 | 32.963 | 3.6626 |  | 159 | 19.875 | 2.2083 |  | 38 |  | 0 | 541.7778

## Sem 16
HORAS POR ETAPA — SEMANA 16
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Pares Sem | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 68127 NE/RO SLI | 1300 | 108 | 39 | 9.75 | 1.0833 | 263 | 94.9722 | 15.8287 | 1.7587 | 72 | 26 | 3.25 | 0.36111 | 36 | 13 | — | — | 172.9722
| 64197 NE SLI | 1300 | — | — | — | — | 47 | 16.9722 | 2.8287 | 0.3143 | 108 | 39 | 4.875 | 0.54167 | 36 | 13 | — | — | 68.9722
| 65422 HU SLI | 1000 | 44 | 12.2222 | 3.0556 | 0.33951 | 155 | 43.0556 | 7.1759 | 0.79733 | 290 | 80.5556 | 10.0694 | 1.1188 | 42 | 11.6667 | — | — | 147.5
| 65413 NE/CG/VI SLI | 800 | — | — | — | — | 125 | 27.7778 | 4.6296 | 0.5144 | 144 | 32 | 4 | 0.44444 | — | — | — | — | 59.7778
| TOTAL | 4400 |  | 51.2222 | 12.8056 | 1.4228 |  | 182.7778 | 30.463 | 3.3848 |  | 177.5556 | 22.1944 | 2.466 |  | 37.6667 |  | 0 | 449.2222

## Sem 17
HORAS POR ETAPA — SEMANA 17
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Pares Sem | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 68127 NE/RO SLI | 1300 | 108 | 39 | 9.75 | 1.0833 | 263 | 94.9722 | 15.8287 | 1.7587 | 72 | 26 | 3.25 | 0.36111 | 36 | 13 | — | — | 172.9722
| 77525 NE TEX | 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 33 | 4.125 | 0.45833 | — | — | 468 | 143 | 176
| 65422 HU SLI | 1000 | 44 | 12.2222 | 3.0556 | 0.33951 | 155 | 43.0556 | 7.1759 | 0.79733 | 290 | 80.5556 | 10.0694 | 1.1188 | 42 | 11.6667 | — | — | 147.5
| 65413 NE/CG/VI SLI | 800 | — | — | — | — | 125 | 27.7778 | 4.6296 | 0.5144 | 144 | 32 | 4 | 0.44444 | — | — | — | — | 59.7778
| 93349 RS SLI | 600 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| TOTAL | 4800 |  | 51.2222 | 12.8056 | 1.4228 |  | 165.8056 | 27.6343 | 3.0705 |  | 171.5556 | 21.4444 | 2.3827 |  | 24.6667 |  | 143 | 556.25

## Sem 18
HORAS POR ETAPA — SEMANA 18
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Pares Sem | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 77525 NE TEX | 1100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 33 | 4.125 | 0.45833 | — | — | 468 | 143 | 176
| 88186 NE SLI | 900 | 144 | 36 | 9 | 1 | 145 | 36.25 | 6.0417 | 0.6713 | 108 | 27 | 3.375 | 0.375 | 36 | 9 | — | — | 108.25
| 62100 BL SLI | 900 | 134 | 33.5 | 8.375 | 0.93056 | 141 | 35.25 | 5.875 | 0.65278 | 658 | 164.5 | 20.5625 | 2.2847 | — | — | — | — | 233.25
| 93347 CA SLI | 500 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 69906 BL SLI | 600 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 93349 RS SLI | 600 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| TOTAL | 4600 |  | 69.5 | 17.375 | 1.9306 |  | 71.5 | 11.9167 | 1.3241 |  | 224.5 | 28.0625 | 3.1181 |  | 9 |  | 143 | 517.5

## Sem 19
HORAS POR ETAPA — SEMANA 19
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Pares Sem | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 77525 NE TEX | 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 39 | 4.875 | 0.54167 | — | — | 468 | 169 | 208
| 88186 NE SLI | 900 | 144 | 36 | 9 | 1 | 145 | 36.25 | 6.0417 | 0.6713 | 108 | 27 | 3.375 | 0.375 | 36 | 9 | — | — | 108.25
| 62100 BL SLI | 900 | 134 | 33.5 | 8.375 | 0.93056 | 141 | 35.25 | 5.875 | 0.65278 | 658 | 164.5 | 20.5625 | 2.2847 | — | — | — | — | 233.25
| 93347 CA SLI | 500 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 69906 BL SLI | 600 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| 93346 NE SLI | 600 | SIN CATALOGO | [15 empty] | —
| TOTAL | 4800 |  | 69.5 | 17.375 | 1.9306 |  | 71.5 | 11.9167 | 1.3241 |  | 230.5 | 28.8125 | 3.2014 |  | 9 |  | 169 | 549.5

## Sem 20
HORAS POR ETAPA — SEMANA 20
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Pares Sem | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 64197 NE SLI | 1300 | — | — | — | — | 47 | 16.9722 | 2.8287 | 0.3143 | 108 | 39 | 4.875 | 0.54167 | 36 | 13 | — | — | 68.9722
| 65568 RO/HU SLI | 1100 | 108 | 33 | 8.25 | 0.91667 | 91 | 27.8056 | 4.6343 | 0.51492 | 108 | 33 | 4.125 | 0.45833 | — | — | — | — | 93.8056
| 94750 AA SLI | 1500 | 72 | 30 | 7.5 | 0.83333 | 100 | 41.6667 | 6.9444 | 0.7716 | 36 | 15 | 1.875 | 0.20833 | — | — | 120 | 50 | 136.6667
| 61747 GC SLI | 900 | 216 | 54 | 13.5 | 1.5 | 60 | 15 | 2.5 | 0.27778 | 180 | 45 | 5.625 | 0.625 | — | — | 424 | 106 | 220
| TOTAL | 4800 |  | 117 | 29.25 | 3.25 |  | 101.4444 | 16.9074 | 1.8786 |  | 132 | 16.5 | 1.8333 |  | 13 |  | 156 | 519.4444

## Sem 21
HORAS POR ETAPA — SEMANA 21
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Modelo | Pares Sem | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | PERSONAS | DIAS | Seg/Par | HORAS | Seg/Par | HORAS | HRS
| 64197 NE SLI | 1500 | — | — | — | — | 47 | 19.5833 | 3.2639 | 0.36265 | 108 | 45 | 5.625 | 0.625 | 36 | 15 | — | — | 79.5833
| 65568 RO/HU SLI | 1100 | 108 | 33 | 8.25 | 0.91667 | 91 | 27.8056 | 4.6343 | 0.51492 | 108 | 33 | 4.125 | 0.45833 | — | — | — | — | 93.8056
| 94750 AA SLI | 1500 | 72 | 30 | 7.5 | 0.83333 | 100 | 41.6667 | 6.9444 | 0.7716 | 36 | 15 | 1.875 | 0.20833 | — | — | 120 | 50 | 136.6667
| 61747 GC SLI | 900 | 216 | 54 | 13.5 | 1.5 | 60 | 15 | 2.5 | 0.27778 | 180 | 45 | 5.625 | 0.625 | — | — | 424 | 106 | 220
| TOTAL | 5000 |  | 117 | 29.25 | 3.25 |  | 104.0556 | 17.3426 | 1.927 |  | 138 | 17.25 | 1.9167 |  | 15 |  | 156 | 530.0556

## Resumen Semanal
RESUMEN SEMANAL — HORAS POR ETAPA
| JORNADA HRS → | 9 | HC → |  | 4 |  | HC → |  | 6 |  | HC → |  | 8
| Semana | Pares | PRELIMINARES |  |  |  | ROBOT |  |  |  | POST |  |  |  | N/A PRELIMINAR |  | MAQUILA |  | TOTAL
|  |  |  | HORAS | PERSONAS | DIAS |  | HORAS | PERSONAS | DIAS |  | HORAS | PERSONAS | DIAS |  | HORAS |  | HORAS | HRS
| Sem 15 | 5000 |  | 147 | 36.75 | 4.0833 |  | 197.7778 | 32.963 | 3.6626 |  | 159 | 19.875 | 2.2083 |  | 38 |  | 0 | 541.7778
| Sem 16 | 4400 |  | 51.2222 | 12.8056 | 1.4228 |  | 182.7778 | 30.463 | 3.3848 |  | 177.5556 | 22.1944 | 2.466 |  | 37.6667 |  | 0 | 449.2222
| Sem 17 | 4800 |  | 51.2222 | 12.8056 | 1.4228 |  | 165.8056 | 27.6343 | 3.0705 |  | 171.5556 | 21.4444 | 2.3827 |  | 24.6667 |  | 143 | 556.25
| Sem 18 | 4600 |  | 69.5 | 17.375 | 1.9306 |  | 71.5 | 11.9167 | 1.3241 |  | 224.5 | 28.0625 | 3.1181 |  | 9 |  | 143 | 517.5
| Sem 19 | 4800 |  | 69.5 | 17.375 | 1.9306 |  | 71.5 | 11.9167 | 1.3241 |  | 230.5 | 28.8125 | 3.2014 |  | 9 |  | 169 | 549.5
| Sem 20 | 4800 |  | 117 | 29.25 | 3.25 |  | 101.4444 | 16.9074 | 1.8786 |  | 132 | 16.5 | 1.8333 |  | 13 |  | 156 | 519.4444
| Sem 21 | 5000 |  | 117 | 29.25 | 3.25 |  | 104.0556 | 17.3426 | 1.927 |  | 138 | 17.25 | 1.9167 |  | 15 |  | 156 | 530.0556
| TOTAL | 33400 |  | 622.4444 | 155.6111 | 17.2901 |  | 894.8611 | 149.1435 | 16.5715 |  | 1233.1111 | 154.1389 | 17.1265 |  | 146.3333 |  | 767 | 3663.75

## Seg por Par
SEGUNDOS POR PAR POR ETAPA (DATOS CATALOGO)
| Modelo | Total Seg/Par | PRELIMINARES | ROBOT | POST | N/A PRELIMINAR | MAQUILA | Pares/Hr
| 68127 NE/RO SLI | 479 | 108 | 263 | 72 | 36 | 0 | 7.5157
| 64197 NE SLI | 191 | 0 | 47 | 108 | 36 | 0 | 18.8482
| 65568 RO/HU SLI | 307 | 108 | 91 | 108 | 0 | 0 | 11.7264
| 77525 NE TEX | 576 | 0 | 0 | 108 | 0 | 468 | 6.25
| 94750 AA SLI | 328 | 72 | 100 | 36 | 0 | 120 | 10.9756
| 61747 GC SLI | 880 | 216 | 60 | 180 | 0 | 424 | 4.0909
| 65422 HU SLI | 531 | 44 | 155 | 290 | 42 | 0 | 6.7797
| 88186 NE SLI | 433 | 144 | 145 | 108 | 36 | 0 | 8.3141
| 62100 BL SLI | 933 | 134 | 141 | 658 | 0 | 0 | 3.8585
| 61748 KR SLI | 660 | 180 | 180 | 240 | 60 | 0 | 5.4545
| 65413 NE/CG/VI SLI | 269 | 0 | 125 | 144 | 0 | 0 | 13.3829